## Slide 1
3era misión para la realización del Plan de Trabajo 2015
Operacionalización e implementación de la estrategia DET
Identificación y evaluación
de proyectos de desarrollo regional
Raffaele Colaizzo, Formez (Roma)
Ciudad de Guatemala y Departamento de Zacapa
20 – 24 de Julio 2015

## Slide 2
1. | Ciclo del Proyecto y arquitecturas de programación del Desarrollo Regional
2. | El marco de la evaluación y priorización de proyectos: aspectos metodológicos
3. | Criterios e indicadores para la selección de proyectos de Desarrollo Regional
Sumario

## Slide 3
Ciclo del Proyecto y arquitecturas de programación del Desarrollo Regional
1

## Slide 4
La “lógica” de la selección de proyectos DET
Criterios de selección
Estrategia / Plan Regional Norte Oriente
Fondos de financiamiento (CODEDE, institucionales, cooperación)
Entidades Nacionales
Entidades Territoriales
Alianzas Locales
Beneficiarios
Proyectos
Regionales
Procedimientos de selección
La estrategia regional permite la alineación de los proyectos DET
SEGEPLAN coordina la formulación del Plan y el acceso a los fondos financieros
Pre-evaluación
Cartera de Inversión
Organismo de evaluación
Organismo de programación

## Slide 5
La experiencia de la base de datos “Open Coesione”

## Slide 6
La experiencia de la base de datos “Open Coesione”

## Slide 7
El marco de la evaluación y priorización de proyectos: aspectos metodológicos
2

## Slide 8
Ciclo de vida de los proyectos de inversión
Evaluación
Selección
6.
Ejecución
7.
Evaluación y seguimiento
Preinversión
(evaluación ex ante)
Inversión
Operación
(evaluación ex post)
1.
Identificación
3.
Priorización
4.
Diseño
Formulación
técnica y financiera
2.
Estudio
5.
Financiamiento

## Slide 9
La fase de identificación y estudio
Idea de proyecto
¿ Está claramente definido cuál es el problema concreto al cual se buscan soluciones y/o la oportunidad/recurso que se debe valorar ?
¿ Se identifican las causas y los efectos del problema ? Se identifica el resultado esperado del proyecto, en términos de modificación del contexto territorial ?
¿ Existe una clara capacidad del proyecto, en base a sus características y opciones, técnicas y socio-económicas, de impactar sobre el problema que hay que resolver o la oportunidad/recurso que se debe valorar ?
¿ Hay una clara percepción de los grupos sociales y económicos que beneficiarán del proyecto ? Se han considerado los posibles conflictos generados per el proyecto ?
Admisión a la fase de estudio Elaboración del Perfil del proyecto

## Slide 10
La fase de identificación y estudio
Perfil del proyecto
¿ Existe un análisis territorial pertinente con el tema del proyecto ? Están claramente identificadas las fuerzas (recursos) y las debilidades (problemas) del territorio relevantes respecto al proyecto ? Está claro cuál es la demanda social que hay que encontrar ?
¿ Se analiza la oferta y la demanda de bienes o servicios (privados o públicos) que el proyecto va a generar ? El proyecto es capaz de generar condiciones de equilibrio entre demanda y oferta ?
¿ El proyecto es adecuadamente descrito en sus aspectos técnicos y medioambientales ? Se pueden excluir causas evidentes de imposible factibilidad o insostenibilidad medio-ambiental ?
¿ Se presenta una primera evaluación de costos e ingresos del proyecto ? Se identifican las fuentes de financiación ? Existen elementos de sostenibilidad financiera ?
¿ Se presenta una evaluacion de los resultados y efectos del proyecto ? Existen elementos de sostenibilidad socio-economica ?
¿ Se discute la organizacion del proyecto ? Existen elementos de sostenibilidad organizativa y gestional ?
Elaboración del estudio de (pre)factibilidad

## Slide 11
La fase de identificación y estudio
Estudio de factibilidad
Alineación estratégica y contribución del proyecto al Plan Regional
Análisis territorial
Marco lógico del proyecto y resultados esperados
Demanda actual y prevista, con y sin proyecto
Oferta actual y prevista, con y sin proyecto
Descripción de las inversiones que se van a realizar. Análisis de factibilidad técnica.
Análisis de los impactos en el medio-ambiente
Análisis de las alternativas
Análisis de las variables financieras y estudio de conveniencia y sostenibilidad financiera
Análisis de los efectos, de la rentabilidad y de la sostenibilidad socioeconómica. Análisis de los stakeholders.
Descripción de la organización del proyecto y estudio de la sostenibilidad institucional y administrativa

## Slide 12
 | Beneficiarios | Alianzas Locales | Entidades Territoriales | Organismo de evaluación | Organismo de programación | Financiador
Ideas de Proyecto | • | • |  |  |  | 
Perfiles de Proyecto |  | • |  |  |  | 
Pre-evaluación |  |  | • |  |  | 
Aceptación del Perfil |  |  |  | • |  | 
Estudio de factibilidad |  |  |  | • |  | 
Priorización |  |  |  | • |  | 
Inserción en la Cartera de Inversión |  |  |  |  | • | 
Financiamiento |  |  |  |  |  | •
Ejecución | • |  |  |  |  | 
Actividades y funciones

## Slide 13
Criterios de admisibilidad y de evaluación
Criterios de admisibilidad
Determinan la admisibilidad de la propuesta de Proyecto y/o del beneficiario participante al procedimiento de selección, en base al respeto del contenido, de las disposiciones y de los requisitos del Programa y del proceso de selección
Criterios de evaluación
Se refieren a la evaluación del mérito del Proyecto y/o del beneficiario participante, en base a indicadores diferentes de coherencia, de calidad, de eficacia y de sostenibilidad
Específicos. Se aplican a la prioridad, al tema o al sector considerado
Transversales. Se refieren a prioridades “transversales”, como las del medio-ambiente, del enfoque de género, etc.
Formales. Se refieren a la existencia de requisitos formales de admisión del beneficiario y del proyecto
Estratégicos. Resguardan la admisibilidad respecto a la estrategia y a los contenidos operativos del Programa

## Slide 14
Proceso de evaluación de proyectos
Priorizar proyectos de inversión significa decidir cómo asignar eficientemente recursos escasos entre usos valiosos alternativos.
Un modelos de priorización de proyectos de inversión permite orientar el proceso de prelación de proyectos, de tal manera que los responsables de las decisiones tomen en cuenta aspectos relevantes y lleguen a una conclusión general respecto a los proyectos que deben recibir apoyo y los que no

## Slide 15
Ciclo de Vida de un Proyecto de Inversión

## Slide 16
Acciones públicas | 
Selección directa | La Autoridad de Gestión del Programa selecciona directamente proyectos, cuando sean de mayor relevancia y dimensión en la estrategia regional, por ejemplo ya identificados por planes de sector. El Comité de Vigilancia controla la solidez y legitimidad de la decisión.
Selección competitiva | La Autoridad de Gestión del Programa invita entidades públicas territoriales a presentar proyectos de desarrollo en diferentes sectores, determinando prioridades, resultados esperados, tipos de intervención, financiamientos disponibles. Los proyectos competen entre ellos para ser aprobados y financiados.
Selección participada | La selección de los proyectos se realiza a través de un procedimiento de negociación y concertación entre la Autoridad titular del Programa y alianzas territoriales organizadas, que actúan en el marco de proyectos integrados territoriales (programas de escala intermunicipal).
Proyectos privados | 
Anuncio de Licitación | Todas las propuestas de proyectos de inversión privada (generalmente de empresas pero también de organizaciones sin fines de lucro) se seleccionan a través de un proceso de licitación abierta. En casos limitados, se utilizan procedimientos de contratación negociada.
Modalidades de selección de proyectos

## Slide 17
Alineación con las estrategias de desarrollo regional | 
1 | ¿Los proyectos propuestos son claramente pertinentes (coherentes) respecto a los objetivos y a los resultados esperados del Programa? Podrán contribuir a la consecución de los resultados esperados del mismo Programa ?
Viabilidad | 
2 | Se refiere en general a la capacidad del proyecto de durar en el tiempo por efecto de sus calidades técnicas, funcionales, financieras, medioambientales, etc.
Sostenibilidad territorial y ambiental | 
3 | ¿ El proyecto asegura la integridad, la preservación y el equilibrio de los recursos territoriales y medioambientales, sea de los presentes localmente sea del patrimonio general ?
Taxonomía de criterios generales de selección

## Slide 18
Sostenibilidad financiera | 
4 | ¿ El Proyecto conseguirá un satisfactorio equilibrio financiero, en el arco de su vida económica, entre los costos necesarios para la inversión y el funcionamiento y los ingresos procedentes de tarifas o subvenciones ? ¿Existe un cofinanciamiento por fuentes locales y/o un eventual aporte de recursos privados ?
Sostenibilidad económica | 
5 | ¿ Cuáles serán los efectos del proyecto sobre la estructura económica y social donde se coloca ? El proyecto crea ventajas y oportunidades para la comunidad en su conjunto ? Evita efectos de desplazamiento de la ocupación ? Evita exclusión social y marginalidad territorial ?
Taxonomía de criterios de selección

## Slide 19
Taxonomía de criterios de selección
Integración funcional | 
6 | La sostenibilidad y la capacidad de impacto del proyecto están determinadas, entre otras cosas, por el nivel de interdependencia que tiene con las infraestructuras y los servicios existentes
Capacidad de impacto | 
7 | ¿ El proyecto es capaz de determinar impactos positivos relevantes en la estructura socio-económica y territorial ? Cuales sono los indicadores que expresan el cambio ? Es claro cuáles sean los canales de impacto activados ?
Capacidad de contribuir a prioridades “transversales” | 
8 | ¿ Los proyectos propuestos tienen la capacidad de contribuir a la sostenibilidad medioambiental, al enfoque de género y a las otras prioridades “transversales” del Programa?

## Slide 20
Taxonomía de criterios de selección
Factibilidad | 
9 | ¿ Las soluciones técnicas y los procedimientos previstos pueden garantizar que el proyecto será realizado por las autoridades encargadas en manera eficiente y eficaz, respetando los cronogramas establecidos ? Han sido consideradas las posibles alternativas al proyecto para satisfacer la demanda identificada ?
Información, vigilancia y control | 
10 | ¿ El Proyecto prevee de manera estructurada una actividad de evaluación y rendición social de los resultados obtenidos?

## Slide 21
¿ Sostenibilidad “para quién” ?
El análisis de los stakeholders para identificar ventajas y pérdidas que el proyecto generará a los “depositarios de intereses”. El proyecto debe maximizar los efectos positivos en el territorio donde interviene.
En la matriz de análisis de los stakeholders (v. el Manual de Project Cycle Management de la Comisión Europea) se presentan, por cada depositario, sus características, sus intereses y sus compromisos en los problemas identificados, la capacidad y las motivaciones para producir cambios, las posibles acciones para mejorar los comportamientos de los depositarios mismos

## Slide 22
Objetivos, Criterios, Indicadores
Según un modelo “jerárqico” de la programación, los criterios sono especificados en coherencia con los objetivos del Programa. Los indicadores (calculados a partir de variables explicativas) permiten medir y aplicar los criterios
El experto o quien decide debe emitir juicios de valor sobre la importancia relativa de los criterios y de las alternativas, de forma que quede reflejada la dominación relativa, en términos de importancia, preferencia o probabilidad, de un elemento frente a otro, respecto a un atributo, o a una propiedad o cualidad común.
  quien toma decisiones debe aplicar un juicio coherente en la especificación de la comparación.
  La calificación de cada alternativa se multiplica por el peso de los subcriterios y se suman para obtener calificaciones locales con respecto a cada criterio. Las calificaciones locales se multiplican por los pesos de los criterios y se agregan para obtener las calificaciones globales.

## Slide 23
Indicadores basados en métodos monetarios. Utilizando estos métodos, los costos y los beneficios de los proyectos siempre se evalúan en términos monetarios, utilizando técnicas adecuadas, aún en los casos relativos a recursos, bienes y servicios “intangibles”, que no tienen un mercado (por ejemplo, la descontaminación del medio ambiente o la tutela del patrimonio cultural)
Indicadores basados en métodos no monetarios o mixtos. Utilizando estos métodos, los efectos se evalúan utilizando unidades de medida diferentes, físicas o monetarias, y además criterios cualitativos
Indicadores para la evaluación de proyectos

## Slide 24
Criterios | Puntaje | Peso | Impacto
Proyecto A |  |  | 
Equidad | 2 | 0,6 | 1,2
Enfoque de género | 1 | 0,2 | 0,2
Preservación medioambiental | 4 | 0,2 | 0,8
TOTAL | 2,2: Impacto mediado |  | 
Proyecto B |  |  | 
Equidad | 4 | 0,6 | 2,4
Enfoque de género | 1 | 0,2 | 0,2
Preservación medioambiental | 2 | 0,2 | 0,2
TOTAL | 2,8: Impacto relevante |  | 
Ningun Impacto : 0; Impacto escaso: 1; Impacto mediano: 2; Impacto relevante; 3; Impacto muy elevado: 4
El peso de los criterios puede variar en relación a su importancia, en base a las prioridades estratégicas reconocidas
El impacto total del Proyecto es la suma de los impactos por cada criterio
La calidad del proyecto se evalúa con rspecto a diferentes criterios
Se expresa como el producto de las marcas por el peso
Ejemplo elemental de análisis multicriterial para la priorización
Los puntajes son asignados por los evaluadores sintetizando indicadores y juicios de calidad

## Slide 25
Criterios y indicadores para la selección de proyectos de Desarrollo Regional (ejemplos)
3

## Slide 26
Listado de Criterios e Indicadores: criterios generales
A1. Alineación con las estrategias de desarrollo regional y calidad de la lógica del Proyecto | Descripción técnica que demuestre la plena alineación (coherencia) del Proyecto con las estrategias del Plan/Programa y la correcta lógica interna del mismo Proyecto
A2. Sostenibilidad financiera y gestional | Presencia de un Plan de Gestión del Proyecto que demuestre la sostenibilidad financiera y administrativa de la inversión
A3. Integración funcional | Descripción técnica del Proyecto que demuestre la ausencia de vínculos a la operatividad de las obras propuestas, determinados por faltas del sistema existente de infraestructuras y servicios
A4. Rentabilidad socioeconómica | Esistencia de una favorable proporción entre costos y beneficios socioeconómicos del Proyecto, medidos en términos monetarios (tasa de rendimiento interno socioeconómico)

## Slide 27
Listado de Criterios y Indicadores: competitividad del territorio
B1. Capacidad de atracción de instituciones científicas y técnicas para la realización de actividad de formación avanzada, investigación e innovación | Calidad y capacidad innovadora de la oferta de infraestructuras y servicios para la localización o el fortalecimiento de las instituciones científicas y técnicas Existencia de Planes de Innovación e Inversión de Redes de Empresas del Territorio
B2. Capacidad de contribuir a la difusión y al uso de las Tecnologías de Información y comunicación | Población cubierta por redes digitales de alta velocidad Número de familias, empresas y municipios que utilizan las tecnologías digitales por efecto de la realización del proyecto
B3. Capacidad de innovación (de producto, de proceso, organizativa) del sistema productivo territorial | Impacto de la innovación propuesta en términos de valor añadido incrementado o salvaguardado de la empresa subvencionada Compatibilidad y sostenibilidad de la tecnología adoptada en el contexto socio-económico territorial donde se realiza la inversión

## Slide 28
Listado de Criterios e Indicadores: competitividad del territorio
B4. Capacidad de contribuir a la eficiencia energética y al uso sostenible de los recursos naturales | Aumento de la eficiencia energética (insumos entre producción) Crecimiento de las energías renovables producidas y/o adoptadas Reducción del costo de la empresa para insumos energéticos y de otros recursos Introducción de tecnologías y procedimientos de reciclaje de desechos Reducción del insumo de agua
B5. Capacidad de contribuir a la reducción de la marginalidad territorial y a la eficiencia de la movilidad territorial | Reducción del tiempo de viaje de la población hacia centros de servicio Reducción de los accidentes de tránsito Introducción de tecnologías respetuosas del medio-ambiente en el campo de los transportes públicos Aumento de la cuota de movilidad efectuada por medio del servicio público

## Slide 29
Listado de Criterios y Indicadores: competitividad del territorio
B6. Capacidad de generar fuerzas de trabajo motivadas, competentes e innovadoras | Número de personas formadas en sectores y actividades especializadas e innovadoras para el territorio Personas atendidas por nuevos servicios de acompañamiento y counseling profesional Número de mujeres que utilizan servicios de conciliación entre vida y trabajo
B7. Respeto del principio de legalidad | Reducción de delitos de corrupción y evasión de impuestos
B8. Capacidad administrativa y eficiencia del sistema público | Aumento de recursos humanos y técnicos empleados en las funciones de planificación y realización de proyectos para el Desarrollo Regional Reducción de los costos burocráticos y de los tiempos de espera para certificaciones y autorizaciones de las empresas

## Slide 30
C1. Nivel de innovación (de producto, de proceso, organizativa) de la inversión productiva propuesta en las cadenas relevantes | Impacto de la innovación en términos de valor añadido incrementado o salvaguardado de la empresa Compatibilidad y sostenibilidad de la tecnología adoptada en el contexto socio-económico territorial
C2. Aumento da las relaciones entre el sistema productivo y la comunidad científica | Existencia de un acuerdo de cooperación entre la empresa financiada e instituciones científicas para el desarrollo de innovaciones productivas Aumento de los ocupados de formación técnica avanzada en la empresa financiada Spin off realizados
C3. Capacidad de activación y fortalecimiento de las cadenas de valor locales a través del sistema de interdependencias | Creación de redes y consorcios entre empresas Valor añadido generado en otras empresas productivas del territorio por efecto del crecimiento de la producción de la empresa financiada
Listado de Criterios y Indicadores: Proyectos productivos

## Slide 31
C4. Capacidad de mejorar y expandir la producción de bienes y servicios de la agrupación de empresas pertenecientes a las cadenas de valor locales | Calidad y credibilidad del Business Plan Monto de la inversión conjunta de las empresas pertenecientes a la cadena de valor Nuevas impresas generadas en sectores pertinentes
C5. Capacidad de atracción de inversiones productivas externas al territorio en actividades coherentes con la cadena | Interdependencia funcional del proyecto productivo propuesto con las especializaciones productivas locales Compatibilidad y sostenibilidad de la inversión propuesta en el contexto socio-económico territorial
C6. Aplicabilidad de la innovación en diferentes empresas del territorio | Introducción de una tecnología potencialmente adoptable por otras empresa del territorio
Listado de Criterios e Indicadores: Proyectos productivos

## Slide 32
D1. Capacidad de mejorar la movilidad de las mercancías | Cantidad de mercancías del sistema productivo local movidas por efecto del Proyecto de logística propuesto Capacidad innovadora y sostenibilidad de las tecnologías propuestas
D2. Capacidad de mejorar la calidad y la sostenibilidad de las infraestructuras para la localización de empresas | Mejor eficiencia productiva medida por menores costos y/o mayor valor añadido de las empresas interesadas al proyecto Capacidad innovadora y sostenibilidad de las infraestructuras realizadas
D3. Capacidad de mejorar la calidad y la sostenibilidad de las plantas de producción y distribución de energía | Mejor eficiencia productiva medida por los menores costos y/o el mayor valor añadido de las empresas depositarias Capacidad innovadora y sostenibilidad de las tecnologías adoptadas
Listado de Criterios e Indicadores: Infraestructuras

## Slide 33
Raffaele Colaizzo, Formez (Roma)
r.colaizzo@tiscali.it